## عدد التوصيات حسب الادارة
الادارات | عدد التوصيات
إدارة الشركة | 4
إدارة المراجعة | 1
إدارة المستودعات | 1
إدارة المشاريع | 1
إدارة المعدات | 4
إدارة الموارد البشرية | 1
المالية | 8
أمانة المجلس | 4
تطوير الأعمال | 2
مدراء المناطق | 1

## التوصيات حسب الحالة
الحالة | عدد التوصيات
جار التنفيذ | 27

## عدد التوصيات حسب الاولوية
الاولوية | عدد التوصيات
عالية | 15
متوسطة | 9
منخفضة | 3

## نسبة الاكمال
Average of معدل الاكمال
62.93%

## الخط الزمني
التاريخ | عدد التوصيات المنفذة
4449600% | 26
4473100% | 23
4474200% | 11
4456300% | 1
4456200% | 4

## البيانات
Date H | Date | Items of meeting Ajenda | Department- entity | Recommendation No. | Description of recomendaed item | Goal- reason of recommendation | The condition | Implementation date | Responsible management | recommendation Impact | Priority | Completion rate (%) | Links | Notes
تاريخ الاجتماع هجرى | تاريخ الاجتماع ميلادى | اجندة الاجتماع | الادارات | رقم التوصية | نص التوصية | الهدف | الحالة | تاريخ التنفيذ | الادارة المسؤولة | أثر التوصية | الأولوية | معدل الاكمال | روابط | الملاحظات
|  |  | أمانة المجلس | 1 | تحديد مواعيد الاجتماعات مسبقًا وفق خطة معتمدة من المجلس. | ضمان انتظام الاجتماعات وتحقيق متابعة مستمرة لأعمال المجلس. | جار التنفيذ | 4449600% | أمانة المجلس |  | عالية | 30%
|  |  | أمانة المجلس | 2 | توثيق محاضر الاجتماعات ومشاركتها مع الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع. | تعزيز الشفافية وتمكين الأعضاء من متابعة القرارات. | مكتمل | 4449600% | أمانة المجلس |  | متوسطة | 60%
|  |  | أمانة المجلس | 3 | إعداد جدول أعمال واضح ومحدد لكل اجتماع مع توزيعه مسبقًا. | رفع كفاءة الاجتماعات وزيادة فاعلية النقاش واتخاذ القرار. | مكتمل | 4449600% | أمانة المجلس |  | منخفضة | 10%
|  |  | أمانة المجلس | 4 | متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحقق. | ضمان الالتزام بتنفيذ القرارات وتحقيق أهداف المجلس. | لم يبدأ | 4449600% | أمانة المجلس |  | عالية | 60%
|  |  | أمانة المجلس | 5 | إنشاء قاعدة بيانات للقرارات السابقة للمجلس وأرشفتها إلكترونيًا. | تسهيل الرجوع للقرارات السابقة وتعزيز الحوكمة المؤسسية. | جار التنفيذ | 4449600% | أمانة المجلس |  | منخفضة | 50%
|  |  | أمانة المجلس | 6 | تحديد مسؤوليات الأمانة العامة بدقة وفقًا للوائح المنظمة. | تنظيم العمل الداخلي وتحقيق الكفاءة في تنفيذ المهام. | مكتمل | 4449600% | أمانة المجلس |  | منخفضة | 54%
|  |  | أمانة المجلس | 7 | إعداد تقارير سنوية عن أداء المجلس وأنشطته المختلفة. | تقييم الأداء السنوي وتحسين جودة عمل المجلس. | جار التنفيذ | 4449600% | أمانة المجلس |  | متوسطة | 58%
|  |  | أمانة المجلس | 8 | تطوير أدوات تواصل فعّالة بين الأمانة العامة وأعضاء المجلس. | تحسين التواصل وسرعة تمرير المعلومات بين الأمانة والأعضاء. | جار التنفيذ | 4449600% | أمانة المجلس |  | عالية | 62%
|  |  | أمانة المجلس | 9 | تنظيم ورش عمل تعريفية للأعضاء الجدد بالمجلس واختصاصاته. | رفع مستوى جاهزية الأعضاء الجدد وضمان مساهمتهم الفاعلة. | مكتمل | 4449600% | أمانة المجلس |  | متوسطة | 66%
|  |  | أمانة المجلس | 10 | اعتماد سياسات لحفظ وأرشفة مستندات المجلس الهامة. | حماية المعلومات وضمان سريتها وسهولة الوصول إليها عند الحاجة. | مكتمل | 4449600% | أمانة المجلس |  | منخفضة | 70%
21/03/1443 | 27/10/2021 | استعراض ومناقشة القوائم الماليه الموحدة حتى 30-09-2021 م | أمانة المجلس |  |  |  |  | 4449600%
21/03/1443 | 27/10/2021 | استعراض ومناقشة تقرير أداء المشاريع حتى 30-09-2021 م | أمانة المجلس |  |  |  |  | 4449600%
21/03/1443 | 27/10/2021 | استعراض ومناقشة تقرير أداء الوحدات الإنتاجية ومصنع سبك للمنتجات الاسمنتية حتى 30-09-2021 م | أمانة المجلس |  |  |  |  | 4449600%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | أمانة المجلس | 11 | الحرص على عقد الاجتماعات الدورية للمجلس كل ربع سنة | ضمان انتظام انعقاد اجتماعات المجلس لمتابعة الأعمال واتخاذ القرارات في الوقت المناسب. | مكتمل | 4449600% | أمانة المجلس |  | عالية | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | المالية | 12 | العمل على فصل القروض بما يخص نشاط المقاولات عن الأنشطة الأخرى | تحسين دقة التحليل المالي بتمييز قروض المقاولات عن بقية الأنشطة. | جار التنفيذ | 4449600% | المالية |  | عالية | 90%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | أمانة المجلس | 13 | ضرورة إرسال ملف التقارير التي سيتم عرضها على المجلس قبل أسبوع من الاجتماع | تمكين أعضاء المجلس من الاطلاع المسبق والاستعداد للنقاش واتخاذ القرار السليم. | مكتمل | 4449600% | إدارة المراجعة |  | عالية | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | المالية | 14 | التأكيد على استخدام أرقام المقارنة بما يتناسب مع فترة التقرير للسنة السابقة والحالية | دعم تقييم الأداء المالي وتحليل التغيرات بمرجعية مقارنة دقيقة. | جار التنفيذ | 4449600% | المالية |  | متوسطة | 60%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | إدارة المعدات | 15 | تقديم تقرير يوضح المعدات المستخدمة وغير المستخدمة والمعطلة | تحسين استغلال المعدات وتقليل الأعطال وتعزيز كفاءة التشغيل. | جار التنفيذ | 4449600% | إدارة المعدات |  | عالية | 60%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | إدارة المعدات | 16 | التنبيه لعدم بيع أي معدة يمكن إصلاحها | الحفاظ على أصول الشركة وتقليل الهدر المالي. | جار التنفيذ | 4449600% | إدارة المعدات |  | عالية | 60%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | إدارة المستودعات | 17 | إعداد تقرير بالمخزون الراكد وتفعيل دور إدارة المستودعات | تحسين إدارة الأصول وزيادة كفاءة استخدام المخزون. | جار التنفيذ | 4449600% | إدارة المستودعات |  | عالية | 50%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | مدراء المناطق | 18 | اطلاع مدير المنطقة الغربية على تقرير لجنة المراجعة الداخلية وتقديم التوصيات | ضمان الرقابة الداخلية الجيدة وتحسين العمليات استنادًا إلى نتائج المراجعة. | جار التنفيذ | 4449600% | مدراء المناطق |  | متوسطة | 54%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | المالية | 19 | إنشاء إدارة مركزية للخزينة وتحميل تكلفة التمويل بحسب الجهة المستفيدة | تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق توزيع عادل لتكاليف التمويل. | جار التنفيذ | 4449600% | المالية |  | عالية | 58%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | المالية | 20 | التأكيد على إصدار القوائم المالية المدققة لسنة 2021 بموعد أقصاه فبراير 2022 | الالتزام بالمعايير المالية وضمان الشفافية والمصداقية في التقارير المالية. | لم يبدأ | 4456300% | المالية |  | عالية | 30%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | إدارة المشاريع | 21 | تطوير تقرير المشاريع ليشمل مدة المشروع الإجمالية والمتبقية وشمولية جميع العقود | تحسين متابعة تنفيذ المشاريع وضمان شمولية التقارير للمشاريع كافة. | مكتمل | 4456200% | إدارة المشاريع |  | منخفضة | 66%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | تطوير الأعمال | 22 | الدخول في تحالفات مختارة للتعاقد على مشاريع متميزة | توسيع قاعدة المشاريع وتعزيز التنافسية والدخول في مشاريع ذات قيمة عالية. | لم يبدأ | 4456200% | تطوير الأعمال |  | عالية | 20%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | تطوير الأعمال | 23 | تجهيز الشركة للدخول في مشاريع الصيانة والاهتمام بها | تنويع مصادر الدخل واستغلال الفرص المتاحة في مجال الصيانة. | جار التنفيذ | 4456200% | تطوير الأعمال |  | منخفضة | 74%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | إدارة المشاريع | 24 | التنسيق لإنهاء مشروع وعد الشمال في موعده | الالتزام بجدول تسليم المشاريع وتفادي أي تأخير محتمل. | مكتمل | 4449600% | إدارة المشاريع |  | عالية | 78%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | تطوير الأعمال | 25 | استهداف مشاريع بالمنطقة الغربية بقيمة 250-300 مليون ريال لعام 2021 و700 مليون لعام 2022 | رفع حجم المشاريع والإيرادات عبر أهداف توسعية مدروسة. | جار التنفيذ | 4456200% | تطوير الأعمال |  | عالية | 75%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | المالية | 26 | دراسة تطبيق سياسة إهلاك خطوط الإنتاج بناءً على ساعات التشغيل الفعلية | تحقيق دقة أعلى في حساب مصاريف الإهلاك وفقًا لاستهلاك الأصول. | جار التنفيذ | 4449600% | المالية |  | عالية | 86%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | المالية | 27 | إعداد دراسة لجدوى فصل الوحدات الإنتاجية ومصنع المنتجات الأسمنتية في شركة مستقلة | تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية عبر إنشاء كيان متخصص ومستقل. | مكتمل | 4449600% | المالية |  | متوسطة | 90%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | أمانة المجلس | 28 | الاجتماع القادم يوم 28 جمادى الآخرة 1443هـ لمراجعة المركز المالي ونتائج الأعمال | تنظيم مراجعة الأداء المالي السنوي لضمان الشفافية وتحسين الأداء المستقبلي. | مكتمل | 4449600% | أمانة المجلس |  | عالية | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 | 1- الافتتاح وكلمة رئيس مجلس الإدارة. | أمانة المجلس |  |  |  |  | 4473100%
20/11/1443 | 19/6/2022 | 2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن الفترة (2022/01/01 – 2022/01/31). | أمانة المجلس |  |  |  |  | 4473100%
20/11/1443 | 19/6/2022 | 3- الاطلاع على الأداء الفني للمشاريع عن الفترة (2022/01/01 – 2022/03/31). | أمانة المجلس |  |  |  |  | 4473100%
20/11/1443 | 19/6/2022 | 4- الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة عن الوحدات الإنتاجية. | أمانة المجلس |  |  |  |  | 4473100%
20/11/1443 | 19/6/2022 | 5- ما يستجد من أعمال. | أمانة المجلس |  |  |  |  | 4473100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | أمانة المجلس | 29 | تقديم تقرير مماثل لكل شركة بالمجموعة مثل تقرير شركة عبر المملكة | توحيد مستوى التقارير وزيادة الشفافية لمتابعة أداء جميع الشركات. | مكتمل | 4473100% | أمانة المجلس |  | متوسطة | 58%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة المستودعات | 30 | إعداد تقرير مفصل بالمخزون الراكد وعرضه على المجلس | اتخاذ قرارات بشأن إدارة وتصريف المخزون الراكد بفعالية. | مكتمل | 4473100% | إدارة المستودعات |  | متوسطة | 62%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 31 | منع إضافة أي مصاريف إلى بند المصروفات العمومية والإدارية مع استقلاليته | تعزيز دقة الإفصاح المالي وتحسين شفافية عرض المصروفات. | جار التنفيذ | 4473100% | المالية |  | عالية | 66%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 32 | عمل تقرير دقيق ومفصل بتكاليف المشاريع يوضح جميع البنود | دعم اتخاذ قرارات دقيقة بشأن جدوى وكفاءة المشاريع. | جار التنفيذ | 4473100% | المالية |  | متوسطة | 70%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 33 | عمل تقارير للحسابات مثل الدائنون التجاريون وآخرون | تحسين وضوح المتابعة المالية للالتزامات المختلفة. | مكتمل | 4473100% | المالية |  | متوسطة | 74%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 34 | إعداد تقرير عن الدائنين التجاريين وآخرين | تدقيق الالتزامات المالية وتعزيز الرقابة المالية عليها. | جار التنفيذ | 4473100% | المالية |  | متوسطة | 78%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 35 | إعداد تقرير عن المطلوبات والمستحقات الأخرى | توفير صورة دقيقة وشاملة عن الوضع المالي للشركة. | جار التنفيذ | 4473100% | المالية |  | عالية | 82%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 36 | إعداد تقرير مستحقات وسلف وعهد الموظفين | ضمان متابعة دقيقة للالتزامات المالية تجاه الموظفين. | مكتمل | 4473100% | المالية |  | متوسطة | 86%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 37 | دراسة إنشاء كامب بنيوم لتسكين العمالة وتأجيره للغير | تخفيض تكاليف الإسكان وتحقيق مصدر دخل إضافي للشركة. | جار التنفيذ | 4473100% | إدارة الموارد البشرية |  | متوسطة | 90%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 38 | الاهتمام بإقفال المشاريع وإنهاء الأعمال المتعلقة بالتسليم | تحسين السمعة التنفيذية وضمان إنهاء المشاريع في مواعيدها. | مكتمل | 4473100% | إدارة المشاريع |  | عالية | 90%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 39 | التركيز على تحصيل المستحقات وإنهاء الأعمال غير المفوترة | تحسين التدفق النقدي وتعظيم الإيرادات عبر استكمال الفوترة. | جار التنفيذ | 4473100% | المالية |  | متوسطة | 60%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 40 | عمل الإجراءات اللازمة لإنهاء مشروع حفر الباطن وتسليمه | تسريع إنهاء المشروع لتفادي التأخير وتلبية متطلبات العملاء. | مكتمل | 4473100% | إدارة المشاريع |  | منخفضة | 10%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 41 | ضرورة تقديم تقرير مفصل عن أعمال الإدارات المختلفة بالشركة في الاجتماعات القادمة | متابعة أداء الإدارات وتحسين التنسيق الداخلي واتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة. | جار التنفيذ | 4473100% | إدارة الشركة |  | متوسطة | 60%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة المراجعة | 42 | ضرورة اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة وأخذ التوصيات اللازمة | تعزيز الرقابة الداخلية وضمان اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على المراجعات الدورية. | جار التنفيذ | 4473100% | إدارة المراجعة |  | عالية | 50%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 43 | اعتماد التوصيات الواردة بتقرير لجنة المراجعة ومتابعة تنفيذها | ضمان تطبيق التوصيات التصحيحية لتحسين الأداء المالي والتشغيلي. | مكتمل | 4473100% | إدارة الشركة |  | متوسطة | 54%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | أمانة المجلس | 44 | دراسة إنشاء شركة صناعية تضم جميع الوحدات الإنتاجية | تعزيز الكفاءة الإنتاجية والاستفادة التجارية من الوحدات الصناعية. | مكتمل | 4473100% | تطوير الأعمال |  | منخفضة | 58%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 45 | تكليف إدارة الزكاة والضريبة بدراسة إنشاء مجموعة ضريبية موحدة لشركات المجموعة | تحسين الامتثال الضريبي وتقليل الالتزامات المالية عبر الدمج الضريبي. | لم يبدأ | 4473100% | المالية |  | عالية | 62%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 46 | ضرورة ضبط تداول المعلومات ومستوى التصريح والسرية في جميع الإدارات | حماية المعلومات الحساسة وتعزيز الأمن المعلوماتي داخل الشركة. | جار التنفيذ | 4473100% | إدارة الشركة |  | عالية | 66%
1/12/1443 | 30/6/2022 | 1- الافتتاح وكلمة رئيس المجلس. | أمانة المجلس |  |  |  |  | 4474200%
1/12/1443 | 30/6/2022 | 2- عرض التقرير المالي للفترة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م (قائمة الدخل المنفردة – قائمة الدخل الموحدة – قائمة المركز المالي الموحدة). | أمانة المجلس |  |  |  |  | 4474200%
1/12/1443 | 30/6/2022 | 3- عرض التقرير الفني (أداء المشاريع) للفترة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م. | أمانة المجلس |  |  |  |  | 4474200%
1/12/1443 | 30/6/2022 | 4- عرض ومناقشة تقرير إدارة المراجعة الداخلية واتخاذ القرارات اللازمة. | أمانة المجلس |  |  |  |  | 4474200%
1/12/1443 | 30/6/2022 | 5- ما يستجد من أعمال والتوصيات والقرارات. | أمانة المجلس |  |  |  |  | 4474200%
1/12/1443 | 30/6/2022 |  | أمانة المجلس | 47 | ضرورة شمول الاجتماع القادم على تقرير لكل إدارة من إدارات الشركة | تحسين الشفافية الإدارية ومتابعة الأداء التشغيلي بشكل دوري. | مكتمل | 4474200% | إدارة المراجعة |  | عالية | 90%
1/12/1443 | 30/6/2022 |  | إدارة المشاريع | 48 | وضع آلية واضحة لاحتساب نسبة الإنجاز بالمشاريع بمشاركة جميع الأطراف المعنية | توحيد معايير قياس تقدم المشاريع وتحسين دقة التقارير المالية والفنية. | جار التنفيذ | 4474200% | إدارة المشاريع |  | منخفضة | 30%
1/12/1443 | 30/6/2022 |  | إدارة الموارد البشرية | 49 | إعداد هيكلة لإدارة المعدات والحركة والبحث عن كفاءات فنية متخصصة | رفع الكفاءة الإدارية والفنية للإدارة لضمان التشغيل الأمثل. | مكتمل | 4474200% | إدارة الموارد البشرية |  | متوسطة | 60%
1/12/1443 | 30/6/2022 |  | إدارة المعدات | 50 | إعادة تصنيف المعدات وعدم تسجيل المعدات الصغيرة تحت بند المعدات الثقيلة | تحسين دقة إدارة الأصول وتسهيل عمليات الجرد والتقييم. | جار التنفيذ | 4474200% | إدارة المعدات |  | متوسطة | 70%
1/12/1443 | 30/6/2022 |  | إدارة المعدات | 51 | عمل بيان مفصل عن المعدات التي تحتاج صيانة وإصلاحها خلال شهر | رفع كفاءة المعدات وخفض الأعطال وتحسين جاهزية الأسطول التشغيلي. | جار التنفيذ | 4474200% | إدارة المعدات |  | عالية | 60%
1/12/1443 | 30/6/2022 |  | إدارة الموارد البشرية | 52 | الاعتماد على عمالة الشركة في المشاريع وإلغاء العمالة الخارجية | تقليل التكاليف وتحقيق استقرار وظيفي أعلى. | جار التنفيذ | 4474200% | إدارة الموارد البشرية |  | عالية | 50%

## Dashboard
#REF! | التوصيات قيد التنفيذ: 27 | #REF! | نسبة الاكمال 62.9% | اجمالي عدد التوصيات: 27
#REF!
التوصيات قيد التنفيذ: 27
#REF!
نسبة الاكمال 62.9%
اجمالي عدد التوصيات: 27
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
Timeline: Works in Excel 2013 or higher. Do not move or resize.
Timeline: Works in Excel 2013 or higher. Do not move or resize.

## Sheet2 (hidden)
الإدارة | رقم التوصية | نص التوصية | الهدف
أمانة المجلس | 1 | تحديد مواعيد الاجتماعات مسبقًا وفق خطة معتمدة من المجلس. | ضمان انتظام الاجتماعات وتحقيق متابعة مستمرة لأعمال المجلس.
المالية | 2 | العمل على فصل القروض بما يخص نشاط المقاولات عن الأنشطة الأخرى. | تحسين دقة التحليل المالي بتمييز قروض المقاولات عن بقية الأنشطة.
إدارة المعدات | 5 | تقديم تقرير يوضح المعدات المستخدمة وغير المستخدمة والمعطلة. | تحسين استغلال المعدات وتقليل الأعطال وتعزيز كفاءة التشغيل.
إدارة المستودعات | 7 | إعداد تقرير بالمخزون الراكد وتفعيل دور إدارة المستودعات. | تحسين إدارة الأصول وزيادة كفاءة استخدام المخزون.
مدراء المناطق | 8 | اطلاع مدير المنطقة الغربية على تقرير لجنة المراجعة الداخلية وتقديم التوصيات. | ضمان الرقابة الداخلية الجيدة وتحسين العمليات.